Проект

План организационных мероприятий на территории муниципального образования город Тверь, в связи с решением  вопросов переселения граждан, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118, 119, 122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери, входящих в историко-архитектурный комплекс «Морозовский городок, конец XIX – начало XX веков»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принятие решения о способе переселения граждан, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118, 119, 122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери, определения источника финансирования мероприятий по обследованию указанных жилых домов и переселению жителей | 1 квартал 2019 | Правительства Тверской области, Министерство строительства Тверской области, администрация города Твери |  |
| 2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обследованию жилых домов № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери | 2 квартал 2019 | Министерство финансов Тверской области, Министерство строительства Тверской области, администрация города Твери, департамент финансов администрации города Твери |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обследованию жилых домов № 17, 47, 118, 119, 122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери специализированной организацией с учетом конкурентных процедур, количества жилых домов и необходимого времени на их обследование | 4 квартал 2019 | Департамент ЖКХ и строительства, специализированная организация |  |
| 4 | Принятие решения о признании жилых домов № 17, 47, 118, 119, 122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери аварийными и подлежащими реконструкции в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» | 1 квартал 2020 | Администрация города Твери, Департамент ЖКХ и строительства |  |
| 5 | Мониторинг рынка готового жилья в городе Твери при условии приобретения жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери и перечня потенциальных застройщиков при условии строительства дома для переселения граждан, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери | 1 квартал 2019 | Администрация города Твери, департамент ЖКХ и строительства, Министерство строительства Тверской области |  |
| 6 | Проведение мероприятий по актуализации списков граждан (нанимателей), проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери, сбор информации о признании нуждающимися в жилых помещениях (после принятия решения о признании жилых домов аварийными, для формирования программы по переселению). | 1 квартал 2020 | Департамент ЖКХ и строительства, администрация Пролетарского района в городе Твери, МКУ «УМЖФ» |  |
| 7 | Актуализация данных о собственниках жилых помещений, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери (после принятия решения о признании жилых домов аварийными, для формирования программы по переселению). | 1 квартал 2020 | Департамент ЖКХ и строительства, администрация Пролетарского района в городе Твери, МКУ «УМЖФ» |  |
| 8 | Проведение общих собраний с жителями, проживающими в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери на предмет их участия в региональной и муниципальной адресной программе по переселению (после принятия решения о признании жилых домов аварийными). | 2 квартал 2020 | Департамент ЖКХ и строительства, администрация Пролетарского района в городе Твери, МКУ «УМЖФ» |  |
| 9 | Принятие решения об изъятии жилых помещений собственников, уведомление собственников о регистрации обременения на жилые помещения Регистрация принятого решения об изъятии земельных участков и жилых помещений в Управлении Росреестра по Тверской области | 4 квартал 2020 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |  |
| 10 | Расчет необходимой площади для переселения граждан, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери | 1 квартал 2020 | Департамент ЖКХ и строительства, Министерство строительства Тверской области |  |
| 11 | Расчет объема финансовых средств на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов № 17, 47, 118, 119, 122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери | 1 квартал 2020 | Департамент ЖКХ и строительства, Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери |  |
| 12 | Определение источников финансирования, внесение изменений в Закон Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих финансирование мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери | 1 квартал 2020 | Министерство финансов Тверской области; Министерство строительства Тверской области |  |
| 13 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по переселению жителей, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери | 1 квартал 2020 | Министерство финансов Тверской области, Министерство строительства Тверской области, администрация города Твери, департамент финансов администрации города Твери |  |
| 14 | Разработка и утверждение адресной региональной и муниципальной программ по переселению граждан, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери | 2 квартал 2020 | Министерство строительства Тверской области, администрация города Твери, Департамент ЖКХ и строительства |  |
| 15 | Проведение мероприятий по приобретению жилых помещений для нанимателей жилых домов № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери и собственников, согласившихся на заключение договора мены. | 3-4 квартал 2020 | Департамент ЖКХ и строительства |  |
| 15.1 | Подготовка и согласование конкурсной документации, размещение на официальном сайте | 3 квартал 2020 | Департамент ЖКХ и строительства |  |
| 15.2 | Проведение конкурсных процедур | 3 квартал 2020 | Департамент ЖКХ и строительства |  |
| 15.3 | Заключение муниципальных контрактов | 4 квартал 2020 (при условии приобретения готового жилья) До 2 квартала 2022 при условии строительства нового дома | Департамент ЖКХ и строительства |  |
| 15.4 | Оформление актов приема-передачи квартир от застройщика, подготовка документов для передачи в муниципальную казну | 4 квартал 2020 (при условии приобретения готового жилья) До 2 квартала 2022 при условии строительства нового дома | Департамент ЖКХ и строительства |  |
| 16 | Приемка приобретенных квартир для переселения жителей проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери, проведение инвентаризации, регистрация права государственной (муниципальной) собственности | 1 квартал 2021(при условии приобретения готового жилья) До 3 квартала 2022 при условии строительства нового дома | Администрация города Твери, Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |  |
| 17 | Сбор и оформление документов граждан на предоставление жилых помещений, проведение мероприятий по переселению нанимателей жилых помещений с заключением договоров социального найма | 1 - 4 квартал 2021(при условии приобретения готового жилья) До 3 квартала 2022 при условии строительства нового дома | Департамент ЖКХ и строительства, МКУ «УМЖФ», администрация Пролетарского района в городе Твери |  |
| 18 | Проведение мероприятий по оценке стоимости жилых помещений, находящихся в собственности жителей проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери | 1-4 квартал 2021(при условии приобретения готового жилья) До 3 квартала 2022 при условии строительства нового дома | Администрация города Твери, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |  |
| 19 | Сбор и оформление документов собственников на предоставление жилых помещений, проведение мероприятий по переселению собственников жилых помещений по договорам мены | 1-4 квартал 2021(при условии приобретения готового жилья) До 3 квартала 2022 при условии строительства нового дома | Тверская городская Дума, Департамент управления имуществом и земельными ресурсами, МКУ «УМЖФ», администрация Пролетарского района в городе Твери |  |
| 20 | Предоставление возмещения собственникам жилых помещений, проживающим в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери отказавшимся от жилых помещений | 1-4 квартал 2021 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |  |
| 21 | Принятие решения о передаче объектов, расположенных в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки в городе Твери в государственную собственности Тверской области | После полного расселения граждан, проживающих в жилых домах № 17, 47, 118,119,122, 156 Двора Пролетарки | Правительство Тверской области, администрация города Твери, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |  |
| 22 | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2019-2022 | Министерство строительства Тверской области, Департамент ЖКХ и строительства |  |

Глава города Твери							А.В. Огоньков

Согласовано:

### Первый заместитель Главы							А.В. Жучков

### администрации города Твери						«__»_____2019

### Заместитель Главы								А.В. Гаврилин

### администрации города Твери						«__»_____2019

И. о. заместителя Главы администрации

города Твери, начальник управления

организационно-контрольной работы					 Е.А. Микляева

администрации города Твери			                               	 «___»_____2019

### И.о. начальника правового управления					 А.А. Воронцова

### администрации города Твери						«___»____2019

### Начальник департамента финансов					О.И. Слобода

### «___»____2019

### Начальник департамента управления имуществом			П.В. Иванов

### и земельными ресурсами							«___»____2019

Начальник Департамента ЖКХ		В.Д. Якубёнок

и строительства		«____»____2019

Заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства     		Т.И. Булыженкова

«___»_____2019		    Начальник отдела нормативно-правового

сопровождения Департамента ЖКХ и		М.А. Цымбал

строительства		«____»_____2019

Т.Г. Абрамова

320061